## 问题列表
时间 | 模块 |  | 任务描述 | 优先级 | 人员 | 备注 | 状态 | 完成时间
| 功能 | 新增客户 | 新增客户时无法同时添加多个联系人 | 可去掉 |  | 可去掉
|  | 新增设备 | 部门点击下拉，设备分类、品牌、型号点击下拉，现在品牌和型号这里有错误，显示不出来 | 低 | 李帅
|  | 工单查看 | 客户名字跳转到客户页 | 低 | 韩航 |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 工单查看 | 上传附件的功能、预设回复的工单 | 低 | 李帅
|  | 工单查看 | 工单转移按钮去掉 | 低 | 韩航 |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 工单查看 | 工单查看页的客户直接跳转到客户页 | 低 | 韩航 |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 工单查看 | 提交的按钮去掉提交为等选项。变更为回复按钮。取消按钮变更为返回。 | 中 | 韩航 | 功能变更 | 李帅已处理 | 20160704
|  | 工单查看 | 工单状态的选项做细化控制。暂停、删除、关闭去掉 | 高 | 韩航
|  | 工单查看 | 工单的分配、收藏、。工单的删除、操作。添加发起人 | 高 | 韩航
|  | 新增工单 | 上传附件的功能 |  | 李帅
|  | 新增工单 | 工单优先级默认为标准。 |  |  |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 新增工单 | 新增工单的必填项，选填项。
|  | 新增工单 | 去掉标题 |  | 韩航 |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 新增工单 | 工单的状态和受理人的逻辑关系。未受理，受理人为空 |  |  |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 新增工单 | 新增工单时可以快捷添加新的客户
|  | 数据的导入和导出 | 涉及客户、设备、员工、服务组、客户分类、设备分类的导入导出 | 高 | 李帅 | 导出已做 客户列表、工单列表、设备列表的导出已做
|  | 新增客户 | 客户分类变成下拉弹出模式 |  | 李帅
|  | 新增客户 | 通过客户名字判断去重复 |  |  |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 新增客户 | 必填项选填项判定
|  | 新增设备 | 添加设备时，上传图片的样式和功能 |  | 李帅
|  | 设备查看 | 查看设备的标签二维码 |  | 韩航
|  | 帮助 | 帮助功能 |  | 李帅
|  | 新增员工 | 角色、服务组、查看范围。下拉。 |  | 李帅
|  | 服务组 | 服务组人员的编辑。点击。操作。 |  | 李帅
|  | 设备查看 | 设备查看的列表样式改动。
|  | 权限 | 人员的角色权限配置 |  | 李帅
|  | 个人查看 | 个人查看的工单和数量统计
| 样式 | 列表的显示 | 展示字数和列表宽度的适应调整。 | 高
|  | 整行的样式 | 样式调整，鼠标划过背景色变化。Title属性整行的点击。
|  | 个人信息 | UI头像和名字，滑入下拉，样式调整 |  | 韩航
| 页面 | 左右分栏 | 左侧的滚动。点击刷新的效果。 | 暂缓
|  | 右侧 | 右侧部门适应屏幕，左右的留白值固定。 | 暂缓
|  | 工单查看 | 样式修改，标题和描述的控制、字数、排版等问题。工单编号的位置移动。创建时间、更新时间的位置变动。展示动态的位置变动，操作。默认动态隐藏，点击之后展示动态。 |  | 韩航
|  | 客户查看 | 客户联系人的折叠，新增联系人btn以及弹出框，图标去掉。客户地址放到客户名字下面。
|  | 客户查看 | 客户的创建时间、修改时间位置调整
|  | 设备查看 | 设备的备注信息在名字下面。创建时间和最近服务时间的位置变动，添加工单按钮文字改动
| 设置 | 工单类型 | 添加预设 | 低 |  |  | 李帅已处理 | 20160704
|  | 客户分类 | 添加预设 | 低
|  | 设备分类 | 设备分类的展示重做。 | 高 | 李帅
|  | 工单回复 | 预设回复 | 中
|  | 标签页 | 标签的打印 ，模板 | 高
|  | 附件管理 |  | 中 | 李帅 | 展缓
|  | 企业信息 | 企业信息的编辑、企业公告的编辑 | 低 |  | 展缓
|  | 注册页、登录页 | 手机号注册。开通手机支持。 | 高 |  | 展缓
|  | 首行菜单 | 搜索 | 高 | 李帅 | 工单：标题、描述、客户关键字、人员关键字、服务组关键字。 客户：客户名字、客户地址、电话、联系人 设备：设备名字、品牌、型号、标签号。
|  | 筛选 | 简单的筛选功能 |  | 李帅 |  | 付振已处理 | 20160704
|  | 自定义的筛选器配置 | 工单、客户、设备自定义筛选。 | 高 |  | 暂缓
|  | 工单的收藏 |  | 高 | 韩航
|  | 首页界面调整 |  | 中 | 韩航
|  | 首行菜单 | bug菜单有时候会消失。下拉有时候 下拉不到位，左侧菜单的向下滚动 | 非常高
|  | 数据 | pc数据和app数据的互通，回复动态中显示 | 非常高 | 李帅
|  | 统计 | 统计表的时间筛选 | 高 | 韩航
|  | 个人菜单 | 样式问题 | 高 | 韩航
|  | 工单消息中心 | 样式和查看等问题 |  | 韩航
|  | 工单客户 | 不可修改
|  | 工单的修改权限 |  | 高
1、pc端之前遗留的问题，先做总结。
2、在当前前端界面的基础上要修改新建工单、客户等和新增相关的界面。左侧选择菜单保持，内容都放到右边。信息的查看页也是这样。
3、页面的刷新问题。
2016-07-05 | 服务商统计 | 设备品牌工单统计 | 品牌工单统计数据不正确 | 高 | 何亚坤 | 品牌名称重复 整合品牌名称，修改生产数据，注意提前备份。
Note on H1: 作者: 完成 进行中 待分析 依赖

## APP
模块 | 功能 | 备注 | 7月份调整内容简述 | 工作量评估[小时] | 开始时间 | 预计结束时间 | 负责人
启动 | 启动页 |  | 已实现
启动 | 登录页
启动 | 首页 | 动态接口数据需要整合 | 调整为动态 | 15
工单 | 新建工单
工单 | 新建工单编辑
工单 | 新建工单选择客户
工单 | 新建工单选择受理人
工单 | 工单查看条件 |  | 需要数据进一步整合 去掉一些内容 | 未知 不可预估
工单 | 工单列表 |  | UI上一个展示 需要嵌套 | 30~40
工单 | 工单详情 |  | 需要商讨
工单 | 回复工单
动态 | 动态 |  | 不知道入口在哪 动态数据整合后给app
设备 | 二维码扫描
设备 | 绑定设备
设备 | 设备信息
设备 | 选择设备
设备 | 创建新设备
通讯录 | 列表 |  | 需要UI图 另接口需要变动 数据重新整合 | 10
通讯录 | 详情
我的 | 我的
我的 | 我的消息
我的 | 消息查看
我的 | 消息回复
我的 | 个人信息
我的 | 意见反馈
我的 | 关于
我的 | 设置
我的 | 修改密码
巡检 | 待执行巡检列表 | [5 empty] | 李晓帅
巡检 | 巡检执行 |  | 巡检，设备信息录入 |  |  |  | 李晓帅
巡检 | 巡检设备信息录入 | [5 empty] | 李晓帅
巡检 | 已巡检信息列表 | [5 empty] | 李晓帅
巡检 | 巡检完成处理 | [5 empty] | 李晓帅

## 服务商
模块 | 功能 | 备注 | 7月份调整内容简述 | 工作量评估[小时] | 开始时间 | 预计结束时间 | 负责人
公用 | 登录
公用 | 首页
工单 | 工单列表
工单 | 新增工单 |  | 1、上传附件的功 2、快捷添加新客户 | 3、3
工单 | 工单筛选
工单 | 工单详情 |  | 上传附件的功能、预设回复的工单 | 8
工单 | 工单回复
工单 | 工单处理
工单 | 以客户为中心查询
工单 | 以设备为中心查询
客户 | 新增客户
客户 | 客户详情
客户 | 客户联系人维护
客户 | 客户操作 |  | 客户信息导入、导入模板下载 | 4、2
客户 | 客户导出
设备 | 设备列表 |  | 设备信息导入、导入模板下载 | 6、2
设备 | 设备分类树
设备 | 新增设备
设备 | 设备详情 |  | 新增巡检记录列表，点击进入巡检详情
设备 | 设备导出
统计 | 人员
统计 | 设备
统计 | 客户
统计 | 工单
帮助 | 帮助
搜索 | 搜索
个人中心 | 个人中心
个人中心 | 消息中心
个人中心 | 退出
设置 | 员工管理
设置 | 服务组管理
设置 | 角色管理
设置 | 工单类型
设置 | 客户分类 |  | 1、添加预设分类2、客户分类导出 | 2、1
设置 | 设备分类
设置 | 标签管理
设置 | 附件管理
设置 | 操作日志
巡检计划 | 巡检计划列表 |  |  | 8 |  |  | 李帅
巡检计划 | 巡检计划新增 |  |  | 3 |  |  | 李帅
巡检计划 | 巡检计划修改 |  |  | 2 |  |  | 李帅
巡检计划 | 巡检计划删除 |  |  | 3 |  |  | 李帅
巡检计划 | 巡检执行生成JOB | [5 empty] | 李帅
巡检计划 | 巡检执行清单 |  |  | 8 |  |  | 李帅
巡检计划 | 巡检执行详情 |  |  | 2 |  |  | 李帅
巡检计划 | 巡检执行报表 |  | 显示本次巡检的设备清单 | 6 |  |  | 李帅
巡检计划 | 巡检执行报表导出 |  |  | 2 |  |  | 李帅

## 客户
模块 | 功能 | 备注 | 7月份调整内容简述 | 工作量评估[小时] | 开始时间 | 预计结束时间 | 负责人
公用 | 登录 | [5 empty] | 何亚坤
公用 | 首页 |  | 1，统计删除 2，调整工单显示 |  |  |  | 何亚坤
工单 | 工单中心 |  | 增加搜索 |  |  |  | 何亚坤
工单 | 工单详情
工单 | 工单搜索
设备 | 设备列表
设备 | 设备搜索
设备 | 设备详情 |  | 新增巡检记录列表，点击显示巡检详情 |  |  |  | 何亚坤
个人 | 设置
个人 | 账号信息
统计中心 | 故障统计
统计中心 | 故障设备统计
统计中心 | 工单统计
统计中心 | 设备报表
巡检报告 | 巡检计划清单 |  | 显示巡检简要信息 |  |  |  | 何亚坤
巡检报告 | 巡检执行列表 | [5 empty] | 何亚坤
巡检报告 | 巡检执行详情 |  | 本次巡检的设备清单 |  |  |  | 何亚坤
巡检报告 | 巡检执行报表 | [5 empty] | 何亚坤

## 接口
模块 | 功能 | 备注 | 7月份调整内容简述 | 工作量评估[小时] | 开始时间 | 预计结束时间 | 负责人
巡检 | 巡检计划待执行列表接口 | [5 empty] | 何亚坤
巡检 | 巡检信息提交接口 | [5 empty] | 何亚坤
巡检 | 巡检完成接口 | [5 empty] | 何亚坤